## Sprint 0
Burn Down Chart Sprint 0
Product | Tâches | A faire | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5
Backlog User Story | de la Story
User Technique | Création du MCDi | 4 | 4
User Technique | Création du MLD | 1 | 1
| Création de toutes les maquettes | 16 |  | 4 | 4 | 4 | 4
| Total : | 21 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0

## Sprint 1
Burn Down Chart Sprint 1
Product | Tâches | A faire | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Reste à faire
Backlog User Story | de la Story
User Technique | Création de la base de donnée | 32 | 16 | 8 | 8 |  | 0
User Technique | Création de la connection JDBC | 16 |  |  | 8 | 8 | 0
Identification | Test | 1 | 1 |  |  |  | 0
Identification | IHM Page de login | 8 |  |  |  | 8 | 0
Identification | IHM Page d'accueil | 16 |  | 10 | 6 |  | 0
Identification | IHM Menu | 8 | 8 |  |  |  | 0
Nouveau Tournoi | Test | 1 |  | 1 |  |  | 0
Assigner des équipes à un tournoi | Test | 1 |  |  | 1 |  | 0
Nouvelle Equipe | Test | 1 |  |  |  | 1 | 0
| Total : | 84 | 59 | 40 | 17 | 0 | 0

## Sprint 2
Burn Down Chart Sprint 2
Product | Tâches | A faire | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Reste à faire
Backlog User Story | de la Story
Nouvelle Equipe | IHM Page de saisie d'une équipe | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0
Nouvelle Equipe | Gérer l'ajout des informations dans la DB | 8 | Jour 3: 2; Jour 4: 2; Jour 5: 4 | 0
User technique | Gestion de la DAO | 64 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
| Total : | 88 | 84 | 80 | 66 | 52 | 40 | 32 | 32

## Sprint 3
Burn Down Chart Sprint 3
Product | Tâches | A faire | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Reste à faire
Backlog User Story | de la Story
User technique | Gestion de la DAO (suite) | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0
User technique | Javadoc DAO | 8 |  |  |  |  | 8 | 0
Nouveau Tournoi | IHM Page de création d'un tournoi | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 0
Nouveau Tournoi | Gérer l'ajout des informations dans la DB | 8 |  |  | 4 | 4 |  | 0
| Total : | 56 | 44 | 32 | 20 | 8 | 0 | 0

## Sprint 4
Burn Down Chart Sprint 4
Product | Tâches | A faire | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Reste à faire
Backlog User Story | de la Story
Identification | Créer le système login/mdp | 4 | Jour 1: 4 | 0
Identification | Gestion de la connexion et des droits | 8 | Jour 1: 8 | 0
Modifier Equipe | Test | 1 | [6 empty] | 0 | bar: Jour 1
Modifier Equipe | IHM Page de modification d'une Equipe | 8 | Jour 2: 8 | 0
Modifier Equipe | Modifier la DB | 16 | Jour 2: 8; Jour 3: 8 | 0
Supprimer Equipe | Test | 1 | [6 empty] | 0 | bar: Jour 1
Supprimer Equipe | Gérer le suppression d'une équipe | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0
Consulter l'historique de points | Calcul des points | 16 | Jour 6: 8 | 8
Consulter l'historique de points | Calcul du World Rank | 8 | Jour 6: 4 | 4
Assigner Arbitre | Test | 1 | bar: Jour 1
Assigner Arbitre | IHM Page de sélection d'arbitre | 8 | Jour 3: 8
Assigner Arbitre | Gérer la sélection de l'arbitre pour le tournoi | 4 | Jour 4: 4
Assigner Arbitre | Gérer la création d'un arbitre | 8 | Jour 4: 8
Gérer le tournoi | Code fin phase de poule | 16 | Jour 5: 8; Jour 6: 8
Gérer le tournoi | Test du code de fin phase de poule | 1 | [6 empty] | 0 | bar: Jour 1
| Total : | 116 | 92 | 74 | 56 | 42 | 32 | 12 | 12

## Sprint 5
Burn Down Chart Sprint 5
Product | Tâches | A faire | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Reste à faire
Backlog User Story | de la Story
Modifier les résultats des matches | Permettre la modification d'un résultat | 16 | [7 empty] | 16
Modifier les résultats des matches | IHM Permettre la modification d'un resultat | 8 | [7 empty] | 8
Modifier les résultats des matches | Test Code Permettre la modification d'un resultat | 1 | [7 empty] | 1
Saisir Résultat | Test | 1 | [7 empty] | 1
Saisir Résultat | IHM Page de saisie des résultats | 8 | [7 empty] | 8
Saisir Résultat | Entrée du résultat d'un matche | 4 | [7 empty] | 4
Consulter l'historique de points | Test | 1 | [7 empty] | 1
Consulter l'historique de points | IHM Page de consultation des points | 8 | Jour 1: 2 | 6
Consulter l'historique de points | Affichage du World Rank | 8 | Jour 1: 2 | 6
Clôturer Tournoi | Test | 1 | [7 empty] | 1
Clôturer Tournoi | IHM | 8 | [7 empty] | 8
Clôturer Tournoi | Gérer Clôture d'un Tournoi | 4 | [7 empty] | 4
Consulter l'historique de points | Calcul des points | 8 | [7 empty] | 8
Consulter l'historique de points | Calcul du World Rank | 4 | [7 empty] | 4
| Total : | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76

## Liste des taches
Extension :
Créer plusieurs poules | Code Génération phase finale | 16
Créer plusieurs poules | Test Code Génération phase finale | 1
Créer plusieurs poules | IHM Génération phase finale | 8
CSV | Importer un fichier excel avec un format précis | 16